## План работ SEO (6 месяцев)
Работы | Месяц
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Первоначальный анализ сайта и аудит
Аудит - выявление текущей ситуации сайта
Получение доступа к Яндекс.Метрике и проведение анализа (проведение аналитики трафика, страниц входа, страниц выхода, по каким фразам переходили на сайт в разные периоды времени (либо по прямым (брендовым), либо по потенциальным, либо по околоцелевым, каков процент отказов и почему)
Стратегия продвижения
Выявление присвоенного региона сайту и какой необходимо продвинуть
Проверка корректности и актуальности данных присутствия организации в справочниках: Яндекс Справочника. Яндекс.Карты. Проверка на наличие в Google.Business. Google.Maps
Анализ платформы (CMS) сайта или полноценного FTP доступа на возможность необходимого редактирования
Анализ наполненности сайта
Проверка всех форм на сайте (работоспособность, почты)
Проверка корректности ответа страницы 404 ошибки
Анализ скорости загрузки страниц
Анализ адаптивности или мобильной версии сайта
Первоначальные работы
Добавление сайта в сервисы вебмастер Яндекс и Google
Настройка сервисов Яндекс.Вебмастер и Google Webmasters
Настройка ранжирования сайта (sitemap.xml и robots.txt)
Проверка, добавление при необходимости и настройка систем веб аналитики: Яндекс.Метрика, Google.Analytics
Выявление и устранение дублей главного зеркала сайта (редиректами, перенаправлением)
Семантика
Сбор семантического ядра запросов, по которым данную тематику ищут пользователи поисковых систем
Согласование семантического ядра, корректировки и расширение запросов
Группирование запросов семантического ядра в логические группы - релевантность (приземление по запросов на релевантные страницы)
Анализ сниппетов в Яндексе и Гугл
Работы по улучшению сниппета в выдаче Яндекс и Гугл
Анализ прямых конкурентов в продвигаемом регионе
Регистрация в Яндекс Справочник, если не добавлена организация
Регистрация и оформление Гугл Бизнес, если не добавлена организация
Повторный анализ семантики по истечению 6 месяцев, т.к. могли появиться новые запросы, которых не было ранее, в связи с развитием технологий
Анализ и работы по сайту в процессе продвижения
Анализ позиций по продвигаемой семантике
Поиск и удаление из выдачи пустых технических страниц, которые дублируют контент (например с get-параметрами или пагинацией)
Проверка уникальности контента сайта
Анализ посещаемости и поведенческих факторов поведения посетителей на сайте
Установка целей на все кнопки форм, глубину просмотра, корзин (инт. магазин). 1-2 месяца не означает, что мы 2 месяца ставим цели, а то, что к этому этапу можно приступить либо на 1 месяце либо на 2 месяце работ. Т.к. 1-й месяц работ в ходе работ может оказаться сложнее и будет не до целей в метрике
Контент сайта, мета-теги
Работа со структурой сайта на основе анализа конкурентов и составление идеальной структуры сайта
Проверка уникальности текстового и мультимедийного контента
Подготовка к написанию технических заданий для копирайтеров для написания уникальных текстов в ближайшие 2 месяца
Написание технических заданий копирайтеру на уникальные тексты
Написание и проверка написанных уникальных текстов
Рекомендации и внедрение недостающих элементов на сайт
Составление стратегии работы с метатегами - проведение оптимизации основных разделов
Оптимизация мета тегов:
Поиск дублей заголовков Н1 и устранение
Составление правильной иерархии заголовков - title
Разметка данных сайта schema.org
Добавление публикационного раздела
Написание информационных статей в пуб. раздел
Определение и анализ внутреннего веса страниц (для внутренней перелинковки)
Составление стратегии по реализации перелинковки сайта (распределение, составление схемы перелинковки между страницами и разделами сайта ,учитывая недостающий вес у страниц, техническое предложение, визуальное предложение)
Реализация перелинковки сайта (распределение, составление схемы, внедрение)
Отчетность
Составление отчета за месяц в течении всего периода продвижения
Стоимость работ
Стоимость работ (руб) | 30000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000